附件1

和林格尔县2020年农村人居环境整治工作一览表

| 项 目 |  | 建设内容（指标） | 完成时限 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄规划 |  | 示范村全部完成，其他村年底前应编尽编。 | 示范村2020年6月底 | 县自然资源局 |
| 卫生厕所 | 卫生户厕 | 全县6500户。 | 2020年12月底 | 县农牧局 |
|  | 卫生公厕 | 500人/座，人口密度大的地区根据实际需求增设公共厕所，每个至少保证有1座卫生公厕 | 2020年12月底 | 县住建局 |
| 农村生活垃圾处理 |  | 示范乡镇、示范村生活垃圾收运处置覆盖率达到80%、85%以上。 | 2020年12月底 | 县住建局 |
| 农村生活污水治理 |  | 厕所粪污得到有效处理或资源化利用。农村生活污水全部得到治理，基本消除乱泼乱倒、污水横流现象。 | 2020年12月底 | 县生态环境局 |
| 农业生产废弃物资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用 | 规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽养殖粪污资源化综合利用水平达到75%以上。 | 2020年12月底 | 县农牧局 |
|  | 农膜回收利用 | 地膜回收综合利用率达到80%以上 | 2021年3月底 | 县农牧局 |
|  | 秸秆综合利用 | 农作物秸秆综合利用率达到90%以上 | 2021年3月底 | 县农牧局 |
|  | 化肥、农药减量 | 有机肥施用量达到50万吨，化肥使用量减少2%，总体利用率达到40%，绿色防控和专业化统防统治分别达到50万亩，农药使用量减少2%。 | 2020年12月底 | 县农牧局 |
| 村容村貌 |  | 村庄绿化率达到30%以上。 | 2020年12月底 | 县林草局 |
| 长效管护机制 |  | 全县各乡镇（经济开发区）、村全部建立。 | 2020年12月底 | 县发改委、县住建局、县农牧局、县生态环境局、县水务局、县爱卫办 |

附件2

和林格尔县2020年农村人居环境整治

示范乡镇、村名单

一、示范乡镇（1个）

巧什营镇

二、示范村（17个）

城关镇小南沟村，盛乐镇台基营村、郭家营村、七杆旗村，新店子镇新店子村、榆林城村，大红城乡庙沟村、白其窑村，舍必崖乡小甲赖村、迭力素村，黑老夭乡昆都仑村、黑老夭村，羊群沟乡羊群沟村，经济开发区公布营村、西夭子村、台格斗村、第四农场。

附件3

和林格尔县2020年农村人居环境整治改厕任务表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 常住户数（户） | 常住人口（人） | 2019年改厕数 | 2020年改厕数 | 户厕覆盖率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城关镇合计 |  |  | 3852 | 9298 | 18 | 750 | 20% |  |
| 1 | 城关镇 | 城关村 | 880 | 2184 |  | 160 | 18% |  |
| 2 |  | 二道河村 | 428 | 1050 |  | 78 | 18% |  |
| 3 |  | 大南沟 | 73 | 161 |  | 13 | 18% |  |
| 4 |  | 小南沟 | 204 | 642 | 2 | 102 | 51% | 示范村 |
| 5 |  | 东沟子村 | 143 | 432 |  | 26 | 18% |  |
| 6 |  | 石咀子村 | 205 | 593 |  | 37 | 18% |  |
| 7 |  | 大梁村 | 115 | 208 |  | 21 | 18% |  |
| 8 |  | 陶家夭村 | 33 | 54 |  | 6 | 18% |  |
| 9 |  | 陈家夭村 | 34 | 72 |  | 6 | 18% |  |
| 10 |  | 保汉沟村 | 39 | 72 |  | 7 | 18% |  |
| 11 |  | 武松村 | 76 | 156 |  | 14 | 18% |  |
| 12 |  | 九龙湾村 | 206 | 387 |  | 37 | 18% |  |
| 13 |  | 新营子村 | 70 | 137 |  | 13 | 19% |  |
| 14 |  | 胜利营村 | 137 | 326 |  | 25 | 18% |  |
| 15 |  | 二道沟村 | 89 | 224 |  | 17 | 19% |  |
| 16 |  | 哈达少村 | 45 | 88 | 5 | 3 | 18% |  |
| 17 |  | 樊家夭村 | 137 | 312 |  | 25 | 18% |  |
| 18 |  | 下喇嘛盖 | 210 | 480 |  | 39 | 19% |  |
| 19 |  | 大湾村 | 154 | 304 |  | 28 | 18% |  |
| 20 |  | 马群沟村 | 125 | 269 | 5 | 18 | 18% |  |
| 21 |  | 羊群沟村 | 117 | 238 | 6 | 15 | 18% |  |
| 22 |  | 榆西夭村 | 257 | 766 |  | 46 | 18% |  |
| 23 |  | 善喇嘛村 | 75 | 143 |  | 14 | 19% |  |
| 盛乐镇合计 |  |  | 9056 | 22659 | 349 | 1500 | 20% |  |
| 1 | 盛乐镇 | 公喇嘛村 | 1689 | 3199 |  | 285 | 17% |  |
| 2 |  | 前公喇嘛村 | 283 | 744 |  | 50 | 18% |  |
| 3 |  | 古力半忽洞村 | 405 | 1005 |  | 70 | 17% |  |
| 4 |  | 大林坝村 | 368 | 1100 |  | 65 | 18% |  |
| 5 |  | 小林坝村 | 164 | 416 |  | 30 | 18% |  |
| 6 |  | 六犋牛村 | 136 | 303 |  | 24 | 18% |  |
| 7 |  | 姑子板村 | 271 | 711 |  | 50 | 18% |  |
| 8 |  | 郭家营村 | 290 | 700 | 144 | 4 | 51% | 示范村 |
| 9 |  | 郭宝营村 | 198 | 633 |  | 36 | 18% |  |
| 10 |  | 古力半村 | 342 | 821 |  | 60 | 18% |  |
| 11 |  | 恼木七太 | 208 | 511 |  | 37 | 18% |  |
| 12 |  | 七杆旗村 | 259 | 592 | 88 | 41 | 50% | 示范村 |
| 13 |  | 雅达牧村 | 813 | 1833 |  | 144 | 18% |  |
| 14 |  | 一家村 | 135 | 385 |  | 24 | 18% |  |
| 15 | 盛乐镇 | 段家园村 | 161 | 391 |  | 29 | 18% |  |
| 16 |  | 下土城村 | 275 | 1275 |  | 50 | 18% |  |
| 17 |  | 台基营村 | 145 | 371 | 94 | 0 | 65% | 示范村 |
| 18 |  | 灯笼素村 | 115 | 217 |  | 21 | 18% |  |
| 19 |  | 北倒拉板 | 711 | 1922 | 12 | 116 | 18% |  |
| 20 |  | 哈拉沁村 | 408 | 965 | 11 | 62 | 18% |  |
| 21 |  | 西沟门 | 265 | 641 |  | 48 | 18% |  |
| 22 |  | 郭家滩村 | 335 | 888 |  | 61 | 18% |  |
| 23 |  | 喇嘛湾村 | 126 | 387 |  | 23 | 18% |  |
| 24 |  | 新营子村 | 613 | 1913 |  | 108 | 18% |  |
| 25 |  | 李家圐圙 | 103 | 269 |  | 19 | 18% |  |
| 26 |  | 中廿十家村 | 55 | 101 |  | 10 | 18% |  |
| 27 |  | 盛乐新村 | 183 | 366 |  | 33 | 18% |  |
| 新店子镇合计 |  |  | 2086 | 4467 | 172 | 400 | 27% |  |
| 1 | 新店子镇 | 新店子 | 421 | 963 | 158 | 52 | 50% | 示范村 |
| 2 |  | 十一号 | 72 | 144 | 14 | 18 | 44% |  |
| 3 |  | 榆林城 | 150 | 317 |  | 75 | 50% | 示范村 |
| 4 |  | 一间房 | 94 | 192 |  | 16 | 17% |  |
| 5 |  | 石门子 | 102 | 274 |  | 17 | 17% |  |
| 6 |  | 浮石山 | 86 | 170 |  | 15 | 17% |  |
| 7 |  | 恼亥 | 171 | 361 |  | 31 | 18% |  |
| 8 |  | 草夭子 | 97 | 187 |  | 18 | 19% |  |
| 9 |  | 新丰 | 77 | 164 |  | 14 | 18% |  |
| 10 |  | 山保岱 | 85 | 154 |  | 15 | 18% |  |
| 11 |  | 黑石兔 | 118 | 235 |  | 21 | 18% |  |
| 12 |  | 店湾 | 230 | 501 |  | 40 | 17% |  |
| 13 |  | 好来沟 | 55 | 95 |  | 10 | 18% |  |
| 14 |  | 胶泥湾 | 99 | 219 |  | 18 | 18% |  |
| 15 |  | 营盘梁 | 26 | 57 |  | 4 | 15% |  |
| 16 |  | 西沟子 | 203 | 434 |  | 36 | 18% |  |
| 巧什营镇合计 |  |  | 3070 | 8411 | 130 | 1100 | 40% |  |
| 1 | 巧什营镇 | 忽通兔村 | 491 | 1756 | 25 | 170 | 40% | 示范镇 |
| 2 |  | 巴旦营子村 | 208 | 468 | 15 | 60 | 36% |  |
| 3 |  | 岱州夭村 | 269 | 640 |  | 100 | 37% |  |
| 4 |  | 巧什营村 | 761 | 2016 | 28 | 280 | 40% |  |
| 5 |  | 讨速号村 | 629 | 1491 | 30 | 220 | 40% |  |
| 6 |  | 闫城营村 | 49 | 364 |  | 20 | 41% |  |
| 7 |  | 猛独牧村 | 181 | 463 |  | 70 | 39% |  |
| 8 |  | 大新营村 | 236 | 587 |  | 90 | 38% |  |
| 9 |  | 一间房村 | 126 | 268 |  | 50 | 40% |  |
| 10 |  | 圪报村 | 120 | 358 | 32 | 40 | 60% |  |
| 舍必崖乡合计 |  |  | 5676 | 14464 | 33 | 1050 | 19% |  |
| 1 | 舍必崖乡 | 舍必崖村 | 464 | 1415 |  | 80 | 17% |  |
| 2 |  | 兰家窑村 | 160 | 380 |  | 30 | 19% |  |
| 3 |  | 兰家房村 | 280 | 780 |  | 50 | 18% |  |
| 4 |  | 西厂圪洞 | 378 | 908 |  | 65 | 17% |  |
| 5 |  | 水口村 | 308 | 867 |  | 50 | 16% |  |
| 6 |  | 估尔什村 | 131 | 274 |  | 20 | 15% |  |
| 7 |  | 韭菜沟村 | 330 | 829 |  | 55 | 17% |  |
| 8 |  | 台几村 | 313 | 815 |  | 50 | 16% |  |
| 9 |  | 打墙沟村 | 228 | 429 |  | 40 | 18% |  |
| 10 |  | 董家营村 | 165 | 452 |  | 30 | 18% |  |
| 11 |  | 什八台村 | 224 | 632 |  | 40 | 18% |  |
| 12 |  | 土不禅 | 155 | 252 |  | 26 | 17% |  |
| 13 |  | 迭力素村 | 272 | 674 | 33 | 100 | 49% | 示范村 |
| 14 |  | 大甲赖村 | 229 | 746 |  | 40 | 17% |  |
| 15 |  | 小甲赖村 | 209 | 466 | 45 | 61 | 51% | 示范村 |
| 16 |  | 麻黄圪洞 | 244 | 476 |  | 40 | 16% |  |
| 17 |  | 西营子村 | 128 | 301 |  | 20 | 16% |  |
| 18 |  | 挠板申村 | 196 | 476 |  | 34 | 17% |  |
| 19 |  | 同昌营村 | 369 | 1116 |  | 60 | 16% |  |
| 20 |  | 丈房沟村 | 66 | 126 |  | 12 | 18% |  |
| 21 |  | 栽生沟村 | 57 | 102 |  | 10 | 18% |  |
| 22 |  | 黑麻洼村 | 51 | 137 |  | 9 | 18% |  |
| 23 |  | 东营子村 | 452 | 1356 |  | 80 | 18% |  |
| 24 |  | 柴六营村 | 267 | 455 |  | 48 | 18% |  |
| 大红城乡合计 |  |  | 3284 | 6296 | 73 | 600 | 20% |  |
| 1 | 大红城乡 | 大红城村 | 562 | 1116 |  | 95 | 17% |  |
| 2 |  | 小红城 | 378 | 763 |  | 65 | 17% |  |
| 3 |  | 白旗夭 | 144 | 274 | 3 | 70 | 51% | 示范村 |
| 4 |  | 庙沟 | 157 | 280 | 10 | 69 | 50% | 示范村 |
| 5 |  | 向阳沟 | 184 | 381 |  | 32 | 17% |  |
| 6 |  | 榆树沟 | 21 | 42 |  | 3 | 14% |  |
| 7 |  | 榆树梁 | 92 | 209 |  | 17 | 18% |  |
| 8 |  | 红山口 | 168 | 329 |  | 31 | 18% |  |
| 9 |  | 马家夭 | 88 | 163 |  | 16 | 18% |  |
| 10 |  | 三支树 | 166 | 308 | 17 | 11 | 17% |  |
| 11 |  | 小缸房 | 153 | 307 | 12 | 14 | 17% |  |
| 12 |  | 新红村 | 162 | 321 | 20 | 8 | 17% |  |
| 13 |  | 樊十五号 | 152 | 272 |  | 28 | 18% |  |
| 14 | 大红城乡 | 王家二十号 | 184 | 354 |  | 33 | 18% |  |
| 15 |  | 张家41号 | 69 | 142 | 4 | 8 | 17% |  |
| 16 |  | 郑家三号 | 139 | 285 |  | 25 | 18% |  |
| 17 |  | 苗家29号 | 107 | 131 |  | 18 | 17% |  |
| 18 |  | 三道营 | 135 | 252 |  | 24 | 18% |  |
| 19 |  | 骆驼沟 | 129 | 258 | 7 | 15 | 17% |  |
| 20 |  | 水泉 | 94 | 151 |  | 18 | 19% |  |
| 羊群沟乡合计 |  |  | 970 | 2015 | 143 | 140 | 29% |  |
| 1 | 羊群沟乡 | 羊群沟村 | 180 | 387 | 113 | 20 | 74% | 示范村 |
| 2 |  | 三十号村 | 121 | 256 |  | 24 | 20% |  |
| 3 |  | 圪洞坪村 | 116 | 257 |  | 21 | 18% |  |
| 4 |  | 泥合子村 | 188 | 382 | 21 | 15 | 19% |  |
| 5 |  | 石咀子村 | 102 | 220 | 9 | 10 | 19% |  |
| 6 |  | 五间房村 | 45 | 84 |  | 9 | 20% |  |
| 7 |  | 大湾村 | 141 | 280 |  | 25 | 18% |  |
| 8 |  | 白其口村 | 77 | 149 |  | 16 | 21% |  |
| 黑老夭乡合计 |  |  | 1302 | 2444 | 20 | 360 | 29% |  |
| 1 | 黑老夭乡 | 黑老夭村 | 310 | 567 | 20 | 150 | 55% | 示范村 |
| 2 |  | 东南夭村 | 342 | 693 |  | 62 | 18% |  |
| 3 |  | 前坝村 | 86 | 147 |  | 16 | 19% |  |
| 4 |  | 小王坟村 | 134 | 276 |  | 24 | 18% |  |
| 5 |  | 窝铺村 | 271 | 471 |  | 50 | 18% |  |
| 6 |  | 昆都仑村 | 83 | 152 |  | 44 | 53% | 示范村 |
| 7 |  | 水磨村 | 76 | 138 |  | 14 | 18% |  |
| 盛乐经济园区合计 |  |  | 2418 | 6003 | 217 | 600 | 34% |  |
| 1 | 盛乐经济园区 | 第一农场 | 215 | 574 |  | 39 | 18% |  |
| 2 |  | 第二农场 | 306 | 730 |  | 55 | 18% |  |
| 3 |  | 第三农场 | 123 | 341 |  | 22 | 18% |  |
| 4 |  | 第四农场 | 67 | 183 |  | 65 | 97% | 示范村 |
| 5 |  | 第五农场 | 30 | 70 |  | 6 | 20% |  |
| 6 |  | 公布营村 | 475 | 1161 | 102 | 139 | 51% | 示范村 |
| 7 |  | 西窑子村 | 306 | 770 | 12 | 140 | 50% | 示范村 |
| 8 |  | 上土城村 | 417 | 1205 |  | 76 | 18% |  |
| 9 |  | 保尔此老 | 210 | 260 |  | 37 | 18% |  |
| 10 |  | 台格斗村 | 156 | 467 | 103 | 0 | 66% | 示范村 |
| 11 |  | 白彦兔村 | 113 | 242 |  | 21 | 19% |  |
| 说明：示范村户厕覆盖率50%以上；非示范村户厕覆盖率18%以上，稍有出入是保留整数出现的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |